## Sheet1
需求跟踪号 | 供应商/供应工厂 | 采购凭证 | 项目 | 物料 | 短文本 | 订单单位 | 采购订单数量 | 仍要交货(数量) | 已交数量 | 净价 | 订单净值 | 凭证日期 | 交货日期
C200333- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510174286 | 70 | 240207000705 | ILM电源连接模块\ILM62CMD20A000\施耐德 | PC | 16 | 5 | 11 | 3025.66 | 48410.62 | 2020-07-15 | 2020-05-06
C200333- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510174286 | 200 | 240226000539 | 电源电缆3米\VW3E1155R030\施耐德 | PC | 16 | 2 | 14 | 505.31 | 8084.96 | 2020-07-15 | 2020-05-06
C190308 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510174294 | 10 | 240207000579 | 1.9KW/3800rpm光轴,多圈编码器带抱闸\BMI1003P07F\施耐德 | PC | 12 | 12 | 0 | 7350.4 | 88204.78 | 2020-07-15 | 2020-04-17
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510188479 | 30 | 240201004944 | 伺服电机\ILM1003P02F0000\施耐德 | PC | 100 | 28 | 72 | 9830.09 | 983008.85 | 2020-10-29 | 2021-01-14
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510188479 | 80 | 240226000541 | SERCOS3通讯电缆\VW3E3064R010\施耐德 | PC | 90 | 64 | 26 | 181.42 | 16327.43 | 2020-10-29 | 2021-01-14
C201003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510188480 | 50 | 240226000541 | SERCOS3通讯电缆\VW3E3064R010\施耐德 | PC | 15 | 15 | 0 | 181.42 | 2721.24 | 2020-10-29 | 2020-11-26
C201111- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510196807 | 10 | 240201004944 | 伺服电机\ILM1003P02F0000\施耐德 | PC | 16 | 4 | 12 | 9830.09 | 157281.42 | 2020-12-25 | 2021-03-10
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510196830 | 20 | 240207000705 | ILM电源连接模块\ILM62CMD20A000\施耐德 | PC | 24 | 22 | 2 | 3025.66 | 72615.93 | 2020-12-25 | 2021-03-10
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510196830 | 30 | 240201004944 | 伺服电机\ILM1003P02F0000\施耐德 | PC | 103 | 103 | 0 | 9830.09 | 1012499.12 | 2020-12-25 | 2021-03-10
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510196830 | 40 | 240220001795 | 连接器保护盖\ILM62DCZ000\施耐德 | PC | 26 | 19 | 7 | 51.28 | 1333.36 | 2020-12-25 | 2021-03-10
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510196830 | 70 | 240226000541 | SERCOS3通讯电缆\VW3E3064R010\施耐德 | PC | 125 | 125 | 0 | 181.42 | 22676.99 | 2020-12-25 | 2021-03-10
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510196830 | 80 | 240226000449 | SERCOS3通讯电缆缆\VW3E3065R030\施耐德 | PC | 26 | 24 | 2 | 396.55 | 10310.27 | 2020-12-25 | 2021-03-10
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510196830 | 90 | 240226000539 | 电源电缆3米\VW3E1155R030\施耐德 | PC | 29 | 19 | 10 | 505.31 | 14653.98 | 2020-12-25 | 2021-03-10
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510196830 | 100 | 240226000542 | 伺服电机电源电缆\VW3E1157R010\施耐德 | PC | 133 | 87 | 46 | 522.12 | 69442.48 | 2020-12-25 | 2021-03-10
C201209- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 10 | 240210000064 | 运动控制器(99轴)+OM-NE\LMC600CBD10000\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 27156.18 | 27156.18 | 2021-01-06 | 2021-02-25
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 20 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 5267.09 | 5267.09 | 2021-01-06 | 2021-03-30
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 30 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 9259.27 | 9259.27 | 2021-01-06 | 2021-03-30
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 40 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 3144.02 | 3144.02 | 2021-01-06 | 2021-03-30
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 50 | 240208000092 | 10宽屏/65536色TFT触摸屏\HMIGXU5512\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2353.98 | 2353.98 | 2021-01-06 | 2021-03-30
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 60 | 240209000367 | 变频器\ATV310H075N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 796.46 | 796.46 | 2021-01-06 | 2021-03-30
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 70 | 240215000072 | 小型中间继电器\RXM 4AB2BD\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 23.46 | 23.46 | 2021-01-06 | 2021-03-30
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 80 | 240215000143 | rpm功率型继电器插座保护模块\RUW 241P7\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 14.24 | 14.24 | 2021-01-06 | 2021-03-30
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 90 | 240215000144 | 小型中间继电器插座\RXZ E2M114M\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 10.05 | 10.05 | 2021-01-06 | 2021-03-30
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 100 | 240215000146 | 浪涌模块\RXM040W\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 7.45 | 7.45 | 2021-01-06 | 2021-03-30
T201004-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 110 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 512.82 | 512.82 | 2021-01-06 | 2021-04-04
T201004-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 120 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 512.82 | 512.82 | 2021-01-06 | 2021-04-04
C201210- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198621 | 20 | 240210000064 | 运动控制器(99轴)+OM-NE\LMC600CBD10000\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 27156.18 | 27156.18 | 2021-01-08 | 2021-02-25
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199108 | 10 | 240209000383 | 变频器\ATV310HU30N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1132.74 | 1132.74 | 2021-01-12 | 2021-03-30
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199275 | 10 | 240299000161 | USB到485转换器\TSXCUSB485\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 821.24 | 1642.48 | 2021-01-13 | 2021-03-30
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 10 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 3144.02 | 3144.02 | 2021-01-15 | 2021-03-20
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 30 | 240208000092 | 10宽屏/65536色TFT触摸屏\HMIGXU5512\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2353.98 | 2353.98 | 2021-01-15 | 2021-03-20
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 40 | 240209000367 | 变频器\ATV310H075N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 796.46 | 796.46 | 2021-01-15 | 2021-03-20
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 50 | 240209000368 | 变频器\ATV310HU55N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1642.48 | 1642.48 | 2021-01-15 | 2021-03-20
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 60 | 240210000149 | 伺服驱动器\LXM52DD18C41000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 3716.81 | 3716.81 | 2021-01-15 | 2021-03-20
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 70 | 240226000108 | SERCOS Ⅲ 通讯线缆 长度1.5m\VW3E5001R015\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 106.84 | 106.84 | 2021-01-15 | 2021-03-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 80 | 240201004590 | 伺服电机\BMH1003P11A2A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 5058.65 | 5058.65 | 2021-01-15 | 2021-03-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 90 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 172.62 | 172.62 | 2021-01-15 | 2021-03-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 100 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 512.82 | 512.82 | 2021-01-15 | 2021-03-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 110 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 512.82 | 512.82 | 2021-01-15 | 2021-04-20
C201213- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 120 | 240210000064 | 运动控制器(99轴)+OM-NE\LMC600CBD10000\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 27156.18 | 27156.18 | 2021-01-15 | 2021-02-25
T200609-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510200785 | 10 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 980.39 | 980.39 | 2021-01-22 | 2021-03-10
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 10 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 5267.09 | 10534.18 | 2021-01-26 | 2021-04-30
T200707-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 20 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 512.83 | 1025.65 | 2021-01-26 | 2021-05-05
T200707-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 30 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 512.83 | 1025.65 | 2021-01-26 | 2021-05-05
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 40 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 9259.27 | 9259.27 | 2021-01-26 | 2021-04-30
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 50 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 3144.02 | 3144.02 | 2021-01-26 | 2021-04-30
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 60 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 980.39 | 980.39 | 2021-01-26 | 2021-04-30
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 70 | 240209000291 | 变频器\ATV320U40N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1843.48 | 1843.48 | 2021-01-26 | 2021-04-30
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 80 | 240215000072 | 小型中间继电器\RXM 4AB2BD\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 23.46 | 23.46 | 2021-01-26 | 2021-04-30
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 90 | 240215000143 | rpm功率型继电器插座保护模块\RUW 241P7\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 14.24 | 14.24 | 2021-01-26 | 2021-04-30
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 100 | 240215000144 | 小型中间继电器插座\RXZ E2M114M\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 10.05 | 10.05 | 2021-01-26 | 2021-04-30
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 110 | 240215000146 | 浪涌模块\RXM040W\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 7.45 | 7.45 | 2021-01-26 | 2021-04-30
T200707-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 120 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 5168.42 | 5168.42 | 2021-01-26 | 2021-05-05
T200609-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 10 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 512.82 | 3076.94 | 2021-01-27 | 2021-04-10
T200609-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 20 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 512.82 | 3076.94 | 2021-01-27 | 2021-04-10
T200609-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 30 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 104.74 | 418.94 | 2021-01-27 | 2021-03-10
T200609-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 40 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 11387.61 | 22775.22 | 2021-01-27 | 2021-03-10
T200609-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 50 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 5168.43 | 10336.85 | 2021-01-27 | 2021-03-10
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 10 | 240208000092 | 10宽屏/65536色TFT触摸屏\HMIGXU5512\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2353.98 | 2353.98 | 2021-01-28 | 2021-04-20
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 20 | 240209000367 | 变频器\ATV310H075N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 796.46 | 796.46 | 2021-01-28 | 2021-04-20
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 30 | 240209000368 | 变频器\ATV310HU55N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1642.48 | 1642.48 | 2021-01-28 | 2021-04-20
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 40 | 240210000149 | 伺服驱动器\LXM52DD18C41000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 3716.81 | 3716.81 | 2021-01-28 | 2021-04-20
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 50 | 240226000108 | SERCOS Ⅲ 通讯线缆 长度1.5m\VW3E5001R015\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 106.84 | 106.84 | 2021-01-28 | 2021-04-20
T210103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 60 | 240201004590 | 伺服电机\BMH1003P11A2A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 5058.65 | 5058.65 | 2021-01-28 | 2021-04-25
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 10 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 482.9 | 1931.61 | 2021-02-02 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 20 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 389.74 | 1558.97 | 2021-02-02 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 30 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 1786.33 | 7145.31 | 2021-02-02 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 40 | 240207000422 | Sercos接口模块 总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 121.37 | 485.49 | 2021-02-02 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 50 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 57.27 | 458.12 | 2021-02-02 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 60 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 52.99 | 211.96 | 2021-02-02 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 70 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 35.89 | 287.15 | 2021-02-02 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 80 | 240226000386 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R010\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 84.64 | 677.1 | 2021-02-02 | 2021-03-20
T210107-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 100 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 5729.86 | 5729.86 | 2021-02-02 | 2021-03-10
T210107-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 110 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 172.62 | 172.62 | 2021-02-02 | 2021-03-10
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 10 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 9259.27 | 9259.27 | 2021-02-04 | 2021-04-20
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 20 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 3144.02 | 3144.02 | 2021-02-04 | 2021-04-20
T210103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 30 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 512.82 | 512.82 | 2021-02-04 | 2021-04-25
T210103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 40 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 512.82 | 512.82 | 2021-02-04 | 2021-04-25
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 10 | 240299002629 | 增量编码器模块\TM5SE1IC20005\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2473.45 | 9893.81 | 2021-02-05 | 2021-04-10
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 20 | 240207000409 | LXM62供电单元42/84A\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 15 | 15 | 0 | 7773.45 | 116601.77 | 2021-02-05 | 2021-04-30
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 30 | 240207000705 | ILM电源连接模块\ILM62CMD20A000\施耐德 | PC | 16 | 16 | 0 | 3025.66 | 48410.62 | 2021-02-05 | 2021-04-30
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 40 | 240201004944 | 伺服电机\ILM1003P02F0000\施耐德 | PC | 133 | 133 | 0 | 9830.09 | 1307401.77 | 2021-02-05 | 2021-04-30
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 50 | 240220001795 | 连接器保护盖\ILM62DCZ000\施耐德 | PC | 21 | 21 | 0 | 51.28 | 1076.95 | 2021-02-05 | 2021-04-30
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 60 | 240220001856 | 菊花链连接盒\ILM62DCA000\施耐德 | PC | 171 | 171 | 0 | 1453.98 | 248630.97 | 2021-02-05 | 2021-04-30
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 70 | 240226000131 | SERCOSⅢ通讯线缆 长度 0.5m\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 9 | 9 | 0 | 104.73 | 942.61 | 2021-02-05 | 2021-04-30
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 80 | 240226000132 | SERCOSⅢ通讯线缆 长度 3m\VW3E5001R030\施耐德 | PC | 29 | 29 | 0 | 162.39 | 4709.29 | 2021-02-05 | 2021-04-30
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 90 | 240226000449 | SERCOS3通讯电缆缆\VW3E3065R030\施耐德 | PC | 28 | 28 | 0 | 396.55 | 11103.36 | 2021-02-05 | 2021-04-30
C200333 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 100 | 240226000539 | 电源电缆3米\VW3E1155R030\施耐德 | PC | 17 | 17 | 0 | 505.31 | 8590.27 | 2021-02-05 | 2021-04-30
C210103-3 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 120 | 240226000455 | SERCOS3通讯电缆\VW3E3064R020\施耐德 | PC | 30 | 30 | 0 | 365.51 | 10965.4 | 2021-02-05 | 2021-03-30
T21SZ-005 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 10 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 9259.27 | 37037.06 | 2021-02-05 | 2021-04-10
T21SZ-005 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 20 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 3144.02 | 12576.07 | 2021-02-05 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 30 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 512.82 | 3589.76 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 40 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 512.82 | 3589.76 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 50 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 104.74 | 628.41 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 60 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 11387.61 | 45550.44 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 70 | 240201000360 | 伺服电机\BSH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 3910.26 | 7820.51 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 80 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 5168.43 | 10336.85 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 90 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 3934.25 | 7868.5 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 100 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 980.39 | 980.39 | 2021-02-05 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 110 | 240201004875 | 伺服电机\BMH1402P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 6631.1 | 6631.1 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 120 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 7773.45 | 7773.45 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 130 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 3144.02 | 3144.02 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 140 | 240207000812 | 可编程控制器\LMC212CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 17766.58 | 17766.58 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 150 | 240226000386 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R010\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 84.64 | 84.64 | 2021-02-05 | 2021-04-15
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 10 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 104.73 | 733.14 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 20 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 57.27 | 343.59 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 30 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 35.89 | 215.36 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 40 | 240226000386 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R010\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 84.64 | 423.19 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 50 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 11387.61 | 34162.83 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 60 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 5267.09 | 15801.27 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 70 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 5168.42 | 15505.27 | 2021-02-05 | 2021-04-30
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 80 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 512.82 | 1538.47 | 2021-02-05 | 2021-04-30
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 90 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 512.82 | 1538.47 | 2021-02-05 | 2021-04-30
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 100 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 482.91 | 965.81 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 110 | 240207000416 | 12点离散量输入模块\TM5SDI12D\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 414.52 | 829.04 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 120 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 3934.25 | 7868.5 | 2021-02-05 | 2021-04-30
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 130 | 240207000418 | 4点模拟量输入模块\TM5SAI4L\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1429.06 | 1429.06 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 140 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 389.74 | 389.74 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 150 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1786.33 | 1786.33 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 160 | 240207000422 | Sercos接口模块 总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 121.37 | 121.37 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 170 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 7773.45 | 7773.45 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 180 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 980.39 | 980.39 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 190 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 52.99 | 52.99 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 200 | 240299002629 | 增量编码器模块\TM5SE1IC20005\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2473.45 | 2473.45 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 210 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 5729.86 | 5729.86 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 220 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 172.62 | 172.62 | 2021-02-05 | 2021-04-25
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 230 | 240201000360 | 伺服电机\BSH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 3910.26 | 3910.26 | 2021-02-05 | 2021-04-30
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 240 | 240201004191 | 伺服电机\BMH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 4600.3 | 4600.3 | 2021-02-05 | 2021-04-30
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 250 | 240201004875 | 伺服电机\BMH1402P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 6631.1 | 6631.1 | 2021-02-05 | 2021-04-30
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 260 | 240226000368 | SERCOSIII通讯电缆(10M)\VW3E5001R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 350.86 | 350.86 | 2021-02-05 | 2021-04-30
XT2102-0 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203172 | 10 | 240209000291 | 变频器\ATV320U40N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1843.48 | 1843.48 | 2021-02-09 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 10 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 104.74 | 628.41 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 20 | 240226000106 | 编码器反馈电缆 5m\VW3M8102R50\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 443.58 | 2661.5 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 30 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 57.27 | 286.33 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 40 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 35.89 | 179.47 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 50 | 240226000368 | SERCOSIII通讯电缆(10M)\VW3E5001R100\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 350.86 | 1754.29 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 60 | 240226000452 | 动力电缆5米\VW3M5102R50\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 504.31 | 2521.55 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 70 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 11387.61 | 34162.83 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 80 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 5267.09 | 15801.27 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 90 | 240201000360 | 伺服电机\BSH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 3 | 3 | 0 | 3910.26 | 11730.77 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 100 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 3 | 3 | 0 | 3934.25 | 11802.74 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 110 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 512.82 | 1538.47 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 120 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 512.82 | 1538.47 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 130 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 482.91 | 965.81 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 140 | 240207000416 | 12点离散量输入模块\TM5SDI12D\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 414.52 | 829.04 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 150 | 240207000418 | 4点模拟量输入模块\TM5SAI4L\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1429.06 | 1429.06 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 160 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 389.74 | 389.74 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 170 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1786.33 | 1786.33 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 180 | 240207000422 | Sercos接口模块 总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 121.37 | 121.37 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 190 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 7773.45 | 7773.45 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 200 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 52.99 | 52.99 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 210 | 240207000831 | 可编程控制器\LMC400CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 22172.57 | 22172.57 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 220 | 240209000291 | 变频器\ATV320U40N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1843.48 | 1843.48 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 230 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 5729.86 | 5729.86 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 240 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 172.62 | 172.62 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 250 | 240210000048 | 电抗器\VPM05D250000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1673.5 | 1673.5 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 260 | 240210000049 | 滤波器\VPM04D300000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1596.58 | 1596.58 | 2021-02-22 | 2021-05-20
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 270 | 240201004191 | 伺服电机\BMH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 4600.3 | 4600.3 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 280 | 240201004874 | 伺服电机\BMH1401P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 6008.16 | 6008.16 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 290 | 240201004911 | 伺服电机\BMH1403P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 7981.15 | 7981.15 | 2021-02-22 | 2021-05-25
T210110-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 300 | 240201004370 | ILM伺服电机\ILM1002P32A0000\施耐德 | PC | 9 | 9 | 0 | 11812.82 | 106315.41 | 2021-02-22 | 2021-04-20
T210110-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 310 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 5729.86 | 5729.86 | 2021-02-22 | 2021-04-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203708 | 10 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 23923.89 | 23923.89 | 2021-02-22 | 2021-03-20
T210107-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203708 | 20 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 23923.89 | 23923.89 | 2021-02-22 | 2021-03-10
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203708 | 30 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 23923.89 | 23923.89 | 2021-02-22 | 2021-04-25
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 10 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 57.27 | 343.59 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 20 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 35.89 | 215.36 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 30 | 240226000452 | 动力电缆5米\VW3M5102R50\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 504.31 | 2521.55 | 2021-02-23 | 2021-05-10
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 40 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 11387.61 | 34162.83 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 50 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 104.73 | 314.2 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 60 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 482.91 | 965.81 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 70 | 240207000416 | 12点离散量输入模块\TM5SDI12D\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 414.52 | 829.04 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 80 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 3934.25 | 7868.5 | 2021-02-23 | 2021-05-10
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 90 | 240207000418 | 4点模拟量输入模块\TM5SAI4L\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1429.06 | 1429.06 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 100 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 389.74 | 389.74 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 110 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 1786.33 | 1786.33 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 120 | 240207000422 | Sercos接口模块 总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 121.37 | 121.37 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 130 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 7773.45 | 7773.45 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 140 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 980.39 | 980.39 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 150 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 52.99 | 52.99 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 160 | 240299002629 | 增量编码器模块\TM5SE1IC20005\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2473.45 | 2473.45 | 2021-02-23 | 2021-05-05
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 170 | 240201004191 | 伺服电机\BMH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 4600.3 | 4600.3 | 2021-02-23 | 2021-05-10
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 180 | 240201004875 | 伺服电机\BMH1402P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 6631.1 | 6631.1 | 2021-02-23 | 2021-05-10
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 190 | 240226000106 | 编码器反馈电缆 5m\VW3M8102R50\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 443.58 | 443.58 | 2021-02-23 | 2021-05-10
T200604-0 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510204324 | 10 | 240209000304 | 变频器\ATV320U75N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2798.73 | 2798.73 | 2021-02-26 | 2021-03-30
T210110-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510204401 | 10 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 23923.89 | 23923.89 | 2021-02-26 | 2021-04-20
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 10 | 240226000106 | 编码器反馈电缆 5m\VW3M8102R50\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 443.58 | 3548.67 | 2021-03-04 | 2021-05-25
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 20 | 240226000452 | 动力电缆5米\VW3M5102R50\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 504.31 | 4034.48 | 2021-03-04 | 2021-05-25
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 30 | 240226000344 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R050\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 222.22 | 1555.55 | 2021-03-04 | 2021-05-25
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 40 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 104.74 | 628.41 | 2021-03-04 | 2021-05-20
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 50 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 6 | 6 | 0 | 3934.25 | 23605.49 | 2021-03-04 | 2021-05-25
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 60 | 240226000368 | SERCOSIII通讯电缆(10M)\VW3E5001R100\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 350.86 | 2105.15 | 2021-03-04 | 2021-05-25
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 70 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 11387.61 | 45550.44 | 2021-03-04 | 2021-05-20
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 80 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 7773.45 | 15546.9 | 2021-03-04 | 2021-05-20
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 90 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 5267.09 | 10534.18 | 2021-03-04 | 2021-05-20
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 100 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 5168.43 | 10336.85 | 2021-03-04 | 2021-05-25
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 110 | 240201005341 | 伺服电机\BSH1004P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 3442.83 | 6885.66 | 2021-03-04 | 2021-05-25
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 120 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 512.83 | 1025.65 | 2021-03-04 | 2021-05-25
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 130 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 512.83 | 1025.65 | 2021-03-04 | 2021-05-25
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 140 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 3144.02 | 3144.02 | 2021-03-04 | 2021-05-20
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 150 | 240207000812 | 可编程控制器\LMC212CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 17766.58 | 17766.58 | 2021-03-04 | 2021-05-20
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 160 | 240226000380 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100C\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 605.42 | 605.42 | 2021-03-04 | 2021-05-25
C200715 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4550001475 | 10 | 240210000064 | 运动控制器(99轴)+OM-NE\LMC600CBD10000\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-09 | 2021-01-08
C200815 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4550001491 | 10 | 240210000064 | 运动控制器(99轴)+OM-NE\LMC600CBD10000\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-18 | 2021-01-18
T200709 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4550001506 | 10 | 240207000830 | 可编程控制器\LMC300CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-26 | 2020-11-26
C200815 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4550001514 | 10 | 240207000705 | ILM电源连接模块\ILM62CMD20A000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 2020-12-25
C200815 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4550001524 | 10 | 240220001856 | 菊花链连接盒\ILM62DCA000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-04 | 2020-12-30
C191007 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4550001546 | 10 | 240207000580 | EtherCAT通讯控制卡\LXM32IECT\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-21 | 2021-02-19
C200814 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4550001555 | 10 | 240201004944 | 伺服电机\ILM1003P02F0000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-24 | 2021-01-31

## 贴标
需求跟踪号 | 供应商/供应工厂 | 采购凭证 | 项目 | 物料 | 短文本 | 订单单位 | 采购订单数量 | 仍要交货(数量) | 已交数量 | 凭证日期 | 交货日期 | 需求日期
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 20 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 30 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 40 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 50 | 240208000092 | 10宽屏/65536色TFT触摸屏\HMIGXU5512\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 60 | 240209000367 | 变频器\ATV310H075N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 70 | 240215000072 | 小型中间继电器\RXM 4AB2BD\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 80 | 240215000143 | rpm功率型继电器插座保护模块\RUW 241P7\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 90 | 240215000144 | 小型中间继电器插座\RXZ E2M114M\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 100 | 240215000146 | 浪涌模块\RXM040W\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 110 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-04-04 | 待通知
T201004-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 120 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-04-04 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199108 | 10 | 240209000383 | 变频器\ATV310HU30N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-12 | 2021-03-30 | 待通知
T201004-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199275 | 10 | 240299000161 | USB到485转换器\TSXCUSB485\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-13 | 2021-03-30 | 待通知
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 10 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 待通知
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 30 | 240208000092 | 10宽屏/65536色TFT触摸屏\HMIGXU5512\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 40 | 240209000367 | 变频器\ATV310H075N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 50 | 240209000368 | 变频器\ATV310HU55N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 60 | 240210000149 | 伺服驱动器\LXM52DD18C41000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T201103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 70 | 240226000108 | SERCOS Ⅲ 通讯线缆 长度1.5m\VW3E5001R015\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 80 | 240201004590 | 伺服电机\BMH1003P11A2A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 90 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 100 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 110 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-04-20 | 待通知
T200609-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510200785 | 10 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-22 | 2021-03-10 | 待通知
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 10 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知
T200707-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 20 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-26 | 2021-05-05 | 待通知
T200707-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 30 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-26 | 2021-05-05 | 待通知
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 40 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 50 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 60 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 70 | 240209000291 | 变频器\ATV320U40N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 80 | 240215000072 | 小型中间继电器\RXM 4AB2BD\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 90 | 240215000143 | rpm功率型继电器插座保护模块\RUW 241P7\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 100 | 240215000144 | 小型中间继电器插座\RXZ E2M114M\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知
T200707-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 110 | 240215000146 | 浪涌模块\RXM040W\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知
T200707-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 120 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-05-05 | 待通知
T200609-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 10 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-01-27 | 2021-04-10 | 待通知
T200609-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 20 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-01-27 | 2021-04-10 | 待通知
T200609-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 30 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-01-27 | 2021-03-10 | 待通知
T200609-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 40 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-27 | 2021-03-10 | 待通知
T200609-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 50 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-27 | 2021-03-10 | 待通知
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 10 | 240208000092 | 10宽屏/65536色TFT触摸屏\HMIGXU5512\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 20 | 240209000367 | 变频器\ATV310H075N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 30 | 240209000368 | 变频器\ATV310HU55N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 40 | 240210000149 | 伺服驱动器\LXM52DD18C41000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 50 | 240226000108 | SERCOS Ⅲ 通讯线缆 长度1.5m\VW3E5001R015\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知
T210103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 60 | 240201004590 | 伺服电机\BMH1003P11A2A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-25 | 待通知
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 10 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 20 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 30 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 40 | 240207000422 | Sercos接口模块 总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 50 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 60 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 70 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 80 | 240226000386 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R010\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T210107-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 100 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-10 | 待通知
T210107-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 110 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-10 | 待通知
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 10 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-04 | 2021-04-20 | 待通知
T210103-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 20 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-04 | 2021-04-20 | 待通知
T210103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 30 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-04 | 2021-04-25 | 待通知
T210103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 40 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-04 | 2021-04-25 | 待通知
T21SZ-005- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 10 | 240299002629 | 增量编码器模块\TM5SE1IC20005\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-10 | 2021-04-10
T21SZ-005 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 10 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-10 | 待通知
T21SZ-005 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 20 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-10 | 待通知
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 30 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 40 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 50 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 60 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 70 | 240201000360 | 伺服电机\BSH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 80 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 90 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15
T210108-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 100 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-10 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 110 | 240201004875 | 伺服电机\BMH1402P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 120 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 130 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 140 | 240207000812 | 可编程控制器\LMC212CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210108-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 150 | 240226000386 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R010\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 10 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 20 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 30 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 40 | 240226000386 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R010\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 50 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 60 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 70 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 80 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 90 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 100 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 110 | 240207000416 | 12点离散量输入模块\TM5SDI12D\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 120 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 130 | 240207000418 | 4点模拟量输入模块\TM5SAI4L\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 140 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 150 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 160 | 240207000422 | Sercos接口模块 总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 170 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 180 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 190 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 200 | 240299002629 | 增量编码器模块\TM5SE1IC20005\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 210 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 220 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 230 | 240201000360 | 伺服电机\BSH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 240 | 240201004191 | 伺服电机\BMH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 250 | 240201004875 | 伺服电机\BMH1402P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知
T210201-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 260 | 240226000368 | SERCOSIII通讯电缆(10M)\VW3E5001R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知
XT2102-0 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203172 | 10 | 240209000291 | 变频器\ATV320U40N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-09 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 10 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 20 | 240226000106 | 编码器反馈电缆 5m\VW3M8102R50\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 30 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 40 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 50 | 240226000368 | SERCOSIII通讯电缆(10M)\VW3E5001R100\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 60 | 240226000452 | 动力电缆5米\VW3M5102R50\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 70 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 80 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 90 | 240201000360 | 伺服电机\BSH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 100 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 110 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 120 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 130 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 140 | 240207000416 | 12点离散量输入模块\TM5SDI12D\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 150 | 240207000418 | 4点模拟量输入模块\TM5SAI4L\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 160 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 170 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 180 | 240207000422 | Sercos接口模块 总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 190 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 200 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 210 | 240207000831 | 可编程控制器\LMC400CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 220 | 240209000291 | 变频器\ATV320U40N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 230 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 240 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 250 | 240210000048 | 电抗器\VPM05D250000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 260 | 240210000049 | 滤波器\VPM04D300000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 270 | 240201004191 | 伺服电机\BMH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 280 | 240201004874 | 伺服电机\BMH1401P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210104-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 290 | 240201004911 | 伺服电机\BMH1403P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知
T210110-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 300 | 240201004370 | ILM伺服电机\ILM1002P32A0000\施耐德 | PC | 9 | 9 | 0 | 2021-02-22 | 2021-04-20 | 2021-04-20
T210110-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 310 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-04-20 | 2021-04-20
T201103-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203708 | 10 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-03-20 | 2021-03-20
T210107-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203708 | 20 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-10
T210201-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203708 | 30 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-04-25 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 10 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 20 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 30 | 240226000452 | 动力电缆5米\VW3M5102R50\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 40 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 50 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 60 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 70 | 240207000416 | 12点离散量输入模块\TM5SDI12D\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 80 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 90 | 240207000418 | 4点模拟量输入模块\TM5SAI4L\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 100 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 110 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 120 | 240207000422 | Sercos接口模块 总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 130 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 140 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 150 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 160 | 240299002629 | 增量编码器模块\TM5SE1IC20005\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 170 | 240201004191 | 伺服电机\BMH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 180 | 240201004875 | 伺服电机\BMH1402P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知
T21SZ-003- | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 190 | 240226000106 | 编码器反馈电缆 5m\VW3M8102R50\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知
T200604-0 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510204324 | 10 | 240209000304 | 变频器\ATV320U75N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-26 | 2021-03-30 | 待通知
T210110-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510204401 | 10 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-26 | 2021-04-20 | 2021-04-20
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 10 | 240226000106 | 编码器反馈电缆 5m\VW3M8102R50\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 20 | 240226000452 | 动力电缆5米\VW3M5102R50\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 30 | 240226000344 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R050\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 40 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 50 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 6 | 6 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 60 | 240226000368 | SERCOSIII通讯电缆(10M)\VW3E5001R100\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 70 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 80 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 90 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 100 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 110 | 240201005341 | 伺服电机\BSH1004P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 120 | 240226000218 | 编码器电缆 10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 130 | 240226000328 | 动力电缆 10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 140 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知
T210105-1 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 150 | 240207000812 | 可编程控制器\LMC212CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知
T210105-2 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 160 | 240226000380 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100C\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知
T200709 | 108534 海格曼商贸有限公司 | 4550001506 | 10 | 240207000830 | 可编程控制器\LMC300CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 待通知