## Sheet1
需求跟踪号 | 供应商/供应工厂 | 采购凭证 | 项目 | 物料 | 短文本 | 订单单位 | 采购订单数量 | 仍要交货数量 | 已交数量 | 凭证日期 | 交货日期 | 需求日期 | 返修品 | 已发货待收货 | 可用库存总数 | 在途PO | 欠料清零货期
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 20 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 30 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 40 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 50 | 240208000092 | 10宽屏/65536色TFT触摸屏\HMIGXU5512\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 60 | 240209000367 | 变频器\ATV310H075N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 70 | 240215000072 | 小型中间继电器\RXM4AB2BD\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 80 | 240215000143 | rpm功率型继电器插座保护模块\RUW241P7\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 90 | 240215000144 | 小型中间继电器插座\RXZE2M114M\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 100 | 240215000146 | 浪涌模块\RXM040W\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-03-30 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201004-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 110 | 240226000218 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-04-04 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201004-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510198150 | 120 | 240226000328 | 动力电缆10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-06 | 2021-04-04 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199108 | 10 | 240209000383 | 变频器\ATV310HU30N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-12 | 2021-03-30 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201004-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199275 | 10 | 240299000161 | USB到485转换器\TSXCUSB485\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-13 | 2021-03-30 | 待通知 | --- | 2 | --- | --- | ---
T201103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 10 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 30 | 240208000092 | 10宽屏/65536色TFT触摸屏\HMIGXU5512\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 40 | 240209000367 | 变频器\ATV310H075N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 50 | 240209000368 | 变频器\ATV310HU55N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 60 | 240210000149 | 伺服驱动器\LXM52DD18C41000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 70 | 240226000108 | SERCOSⅢ通讯线缆长度1.5m\VW3E5001R015\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201103-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 80 | 240201004590 | 伺服电机\BMH1003P11A2A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201103-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 90 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201103-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 100 | 240226000218 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 1 | --- | --- | ---
T201103-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510199526 | 110 | 240226000328 | 动力电缆10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-15 | 2021-04-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T200609-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510200785 | 10 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-22 | 2021-03-10 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T200707-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 10 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | 2 | --- | 2021-04-02
T200707-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 20 | 240226000218 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-26 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 2 | --- | 2021-04-02
T200707-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 30 | 240226000328 | 动力电缆10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-26 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 2 | --- | 2021-04-02
T200707-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 40 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-26
T200707-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 50 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-26
T200707-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 60 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T200707-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 70 | 240209000291 | 变频器\ATV320U40N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T200707-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 80 | 240215000072 | 小型中间继电器\RXM4AB2BD\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T200707-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 90 | 240215000143 | rpm功率型继电器插座保护模块\RUW241P7\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T200707-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 100 | 240215000144 | 小型中间继电器插座\RXZE2M114M\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T200707-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 110 | 240215000146 | 浪涌模块\RXM040W\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T200707-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201125 | 120 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-26 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-03
T200609-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 10 | 240226000218 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-01-27 | 2021-04-10 | 待通知 | --- | 6 | --- | --- | ---
T200609-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 20 | 240226000328 | 动力电缆10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-01-27 | 2021-04-10 | 待通知 | --- | 3 | 3 | --- | 2021-04-02
T200609-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 30 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-01-27 | 2021-03-10 | 待通知 | --- | --- | 4 | --- | 2021-04-02
T200609-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 40 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-27 | 2021-03-10 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-04-06
T200609-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201379 | 50 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-01-27 | 2021-03-10 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-04-03
T210103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 10 | 240208000092 | 10宽屏/65536色TFT触摸屏\HMIGXU5512\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 20 | 240209000367 | 变频器\ATV310H075N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 30 | 240209000368 | 变频器\ATV310HU55N4A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 40 | 240210000149 | 伺服驱动器\LXM52DD18C41000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 50 | 240226000108 | SERCOSⅢ通讯线缆长度1.5m\VW3E5001R015\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210103-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510201686 | 60 | 240201004590 | 伺服电机\BMH1003P11A2A\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-01-28 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T21SZ-005- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 10 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 4 | --- | --- | ---
T21SZ-005- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 20 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 4 | --- | --- | ---
T21SZ-005- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 30 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 4 | --- | --- | ---
T21SZ-005- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 40 | 240207000422 | Sercos接口模块总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 4 | --- | --- | ---
T21SZ-005- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 50 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 8 | --- | --- | ---
T21SZ-005- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 60 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 4 | --- | --- | ---
T21SZ-005- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 70 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 8 | --- | --- | ---
T21SZ-005- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 80 | 240226000386 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R010\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | 8 | --- | --- | ---
T210107-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 100 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-10 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-24
T210107-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202285 | 110 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-10 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-06
T210103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 10 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-04 | 2021-04-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-26
T210103-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 20 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-04 | 2021-04-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-26
T210103-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 30 | 240226000218 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-04 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210103-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202672 | 40 | 240226000328 | 动力电缆10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-04 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T21SZ-005- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202719 | 10 | 240299002629 | 增量编码器模块\TM5SE1IC20005\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | NDM | --- | --- | --- | ---
T21SZ-005 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 10 | 240207000585 | 可编程控制器\LMC101CAA10000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-10 | 待通知 | --- | --- | 1 | 3 | 2021-03-26
T21SZ-005 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 20 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-10 | 待通知 | --- | --- | 1 | 3 | 2021-03-26
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 30 | 240226000218 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | 7 | --- | --- | ---
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 40 | 240226000328 | 动力电缆10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | 7 | --- | --- | ---
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 50 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | --- | 2 | 4 | 2021-04-06
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 60 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | --- | --- | 4 | 2021-04-06
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 70 | 240201000360 | 伺服电机\BSH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | 2 | --- | --- | ---
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 80 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | --- | --- | 2 | 2021-04-03
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 90 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | --- | --- | --- | 2 | 2021-02-24
T210108-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 100 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | --- | 1 | --- | --- | ---
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 110 | 240201004875 | 伺服电机\BMH1402P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | NDM | --- | --- | --- | ---
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 120 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | 1 | --- | --- | ---
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 130 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-26
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 140 | 240207000812 | 可编程控制器\LMC212CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-26
T210108-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202778 | 150 | 240226000386 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R010\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-15 | 2021-04-10 | --- | 1 | --- | --- | ---
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 10 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 7 | 2021-04-20
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 20 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 6 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 30 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 6 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 40 | 240226000386 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R010\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 5 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 50 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 3 | 2021-04-13
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 60 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 3 | --- | 2021-04-02
T210201-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 70 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | --- | 3 | 2021-04-03
T210201-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 80 | 240226000218 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | 3 | --- | 2021-04-02
T210201-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 90 | 240226000328 | 动力电缆10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | 3 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 100 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 2 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 110 | 240207000416 | 12点离散量输入模块\TM5SDI12D\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-03-21
T210201-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 120 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-02-24
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 130 | 240207000418 | 4点模拟量输入模块\TM5SAI4L\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 140 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 150 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 160 | 240207000422 | Sercos接口模块总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 170 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 180 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 190 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 200 | 240299002629 | 增量编码器模块\TM5SE1IC20005\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 210 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-05-14
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 220 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-19
T210201-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 230 | 240201000360 | 伺服电机\BSH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210201-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 240 | 240201004191 | 伺服电机\BMH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210201-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 250 | 240201004875 | 伺服电机\BMH1402P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T210201-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510202882 | 260 | 240226000368 | SERCOSIII通讯电缆(10M)\VW3E5001R100\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-05 | 2021-04-30 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-06
XT2102-0 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203172 | 10 | 240209000291 | 变频器\ATV320U40N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-09 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 10 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 6 | 2021-05-25
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 20 | 240226000106 | 编码器反馈电缆5m\VW3M8102R50\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | 6 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 30 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 5 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 40 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 5 | --- | 2021-04-02
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 50 | 240226000368 | SERCOSIII通讯电缆(10M)\VW3E5001R100\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 5 | 2021-04-19
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 60 | 240226000452 | 动力电缆5米\VW3M5102R50\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 5 | 2021-04-05
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 70 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 3 | 2021-04-13
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 80 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 3 | 2021-05-02
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 90 | 240201000360 | 伺服电机\BSH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | 2 | 1 | 2021-03-07
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 100 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 3 | 2021-03-07
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 110 | 240226000218 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | 3 | --- | 2021-04-02
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 120 | 240226000328 | 动力电缆10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | 2 | 1 | 2021-03-19
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 130 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 2 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 140 | 240207000416 | 12点离散量输入模块\TM5SDI12D\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-04-18
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 150 | 240207000418 | 4点模拟量输入模块\TM5SAI4L\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 160 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 170 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 180 | 240207000422 | Sercos接口模块总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 190 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 200 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 210 | 240207000831 | 可编程控制器\LMC400CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 220 | 240209000291 | 变频器\ATV320U40N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 230 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-05-14
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 240 | 240210000047 | Pacnet电缆\VW3E3001R030\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-19
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 250 | 240210000048 | 电抗器\VPM05D250000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-19
T210104-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 260 | 240210000049 | 滤波器\VPM04D300000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-19
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 270 | 240201004191 | 伺服电机\BMH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 280 | 240201004874 | 伺服电机\BMH1401P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-12
T210104-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 290 | 240201004911 | 伺服电机\BMH1403P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-12
T210110-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 300 | 240201004370 | ILM伺服电机\ILM1002P32A0000\施耐德 | PC | 9 | 9 | 0 | 2021-02-22 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | --- | --- | --- | 9 | 2021-04-27
T210110-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203684 | 310 | 240210000046 | 编码器扩展模块(BT-4/ENC1)\VBO05S00\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | --- | --- | --- | 1 | 2021-05-14
T201103-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203708 | 10 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-03-20 | 2021-03-20 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-07
T210107-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203708 | 20 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-07
T210201-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203708 | 30 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-22 | 2021-04-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-07
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 10 | 240207000424 | 总线基座(一般模块用/白色)\TM5ACBM11\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 6 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 20 | 240220000377 | 接线端子(一般模块用/白色)\TM5ACTB12\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 6 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 30 | 240226000452 | 动力电缆5米\VW3M5102R50\施耐德 | PC | 5 | 5 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知 | --- | --- | --- | 5 | 2021-04-05
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 40 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | --- | 3 | 2021-04-13
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 50 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 3 | 3 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | --- | 3 | 2021-04-24
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 60 | 240207000415 | 12点晶体管输出模块\TM5SDO12T\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 2 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 70 | 240207000416 | 12点离散量输入模块\TM5SDI12D\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-04-18
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 80 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-03-07
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 90 | 240207000418 | 4点模拟量输入模块\TM5SAI4L\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 100 | 240207000420 | 电源模块(提供给sercos接口模块)\TM5SPS3\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 110 | 240207000421 | Sercos接口模块\TM5NS31\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 120 | 240207000422 | Sercos接口模块总线基座\TM5ACBN1\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 130 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 140 | 240209000283 | 变频器\ATV320U06N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-07
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 150 | 240220000376 | 接线端子(电源模块用/灰色)\TM5ACTB12PS\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 160 | 240299002629 | 增量编码器模块\TM5SE1IC20005\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-05 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 170 | 240201004191 | 伺服电机\BMH1401P11A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 180 | 240201004875 | 伺服电机\BMH1402P12A2A\施耐德 | TAI | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知 | NDM | --- | --- | --- | ---
T21SZ-003- | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510203764 | 190 | 240226000106 | 编码器反馈电缆5m\VW3M8102R50\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-23 | 2021-05-10 | 待通知 | --- | --- | 1 | --- | 2021-04-02
T200604-0 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510204324 | 10 | 240209000304 | 变频器\ATV320U75N4B\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-26 | 2021-03-30 | 待通知 | --- | 1 | --- | --- | ---
T210110-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510204401 | 10 | 240207000914 | 可编程控制器\LMC402CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-02-26 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-07
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 10 | 240226000106 | 编码器反馈电缆5m\VW3M8102R50\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | 8 | --- | 2021-04-02
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 20 | 240226000452 | 动力电缆5米\VW3M5102R50\施耐德 | PC | 8 | 8 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 8 | 2021-04-13
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 30 | 240226000344 | SERCOSIII通讯电缆\VW3E5001R050\施耐德 | PC | 7 | 7 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 7 | 2021-04-27
T210105-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 40 | 240226000327 | SERCOSIII通讯电缆(0.5m)\VW3E5001R005\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 6 | 2021-05-25
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 50 | 240201004780 | 伺服电机\BMH1002P11A2A\施耐德 | TAI | 6 | 6 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 6 | 2021-03-19
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 60 | 240226000368 | SERCOSIII通讯电缆(10M)\VW3E5001R100\施耐德 | PC | 6 | 6 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 6 | 2021-04-27
T210105-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 70 | 240210000129 | LXM62双轴驱动器\LXM62DD27D21000\施耐德 | PC | 4 | 4 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 4 | 2021-04-13
T210105-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 80 | 240207000704 | ILM电源模块\LXM62PD84A11000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | 1 | 1
T210105-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 90 | 240207000576 | 伺服驱动器\LXM52DD30C41000\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-05-02
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 100 | 240201004160 | 伺服电机\BSH1402P11A2A\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-04-03
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 110 | 240201005341 | 伺服电机\BSH1004P11A2A\施耐德 | TAI | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 2 | 2021-04-24
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 120 | 240226000218 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | 2 | --- | 2021-04-02
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 130 | 240226000328 | 动力电缆10米\VW3M5102R100\施耐德 | PC | 2 | 2 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 2
T210105-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 140 | 240207000784 | 以太网接口模块\VW3E704100000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-03-26
T210105-1 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 150 | 240207000812 | 可编程控制器\LMC212CAA10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-20 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-04-13
T210105-2 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4510205026 | 160 | 240226000380 | 编码器电缆10米\VW3M8102R100C\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2021-03-04 | 2021-05-25 | 待通知 | --- | --- | --- | 1 | 2021-05-29
T200709 | 108534海格曼商贸有限公司 | 4550001506 | 10 | 240207000830 | 可编程控制器\LMC300CBD10000\施耐德 | PC | 1 | 1 | 0 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 待通知 | 返修品 | --- | --- | --- | ---